АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

###### П Р И К А З

| 26.02.2014 |  | № | 159 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в приказ от 04.10.2013 № 1824

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, и приказом министерства образования Нижегородской области от 14.02.2014 № 358 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2013 № 2906»

приказываю:

- Внести изменения в приказ департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2013 № 1824 «Об утверждении плана-графика подготовки к проведению единого государственного экзамена», утвердив план-график подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2013-2014 году в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

- Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования администраций районов города Нижнего Новгорода, муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода внести необходимые изменения и дополнения в соответствующие планы-графики по подготовке и проведению ЕГЭ в срок до 28.02.2014.

- Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора департамента С.Л. Сидоркину.

Директор департамента образования					И.Б. Тарасова

Бовкун

435 22 78

Приложение

к приказу департамента образования

от  __________  №  _____

План-график

по обеспечению условий для проведения

единого государственного экзамена в 2013-2014 учебном году

на территории города Нижнего Новгорода

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятий |
| 1.1 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ на территории городского округа города Нижнего Новгорода, операторов муниципальной части региональной базы данных ЕГЭ | октябрь 2013 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.2 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ на этапах проведения ЕГЭ: досрочный и основной (приём заявлений, проверка данных, издание приказа, оформление удостоверений) | апрель-июнь 2014 | Департамент образования |
| 1.3 | Приказ об организованном окончании учебного года, организации и проведении государственной итоговой аттестации | апрель 2014 | Департамент образования |
| 1.4 | Согласование со службами: внутренних дел, здравоохранения, связи, транспорта, противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в период проведения ЕГЭ (подготовка писем) | апрель-май 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.5 | Создание условий для организации видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.5.1 | Взаимодействие с региональным представительством ОАО Ростелеком по вопросу установки систем видеонаблюдения в ППЭ (согласно списку ППЭ в которых видеонаблюдение устанавливается за счёт регионального бюджета) | декабрь 2013 -апрель 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, образовательные учреждения на базе которых открыты ППЭ |
| 1.5.2 | Разработка схем организации видеонаблюдения, приобретение и установка оборудования в ППЭ, в которых видеонаблюдение организуется ОМС | март-апрель 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, образовательные учреждения на базе которых открыты ППЭ |
| 1.6 | Участие в организации ЕГЭ на территории города Нижнего Новгорода по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | апрель, май-июнь 2014 | Департамент образования ; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.7 | Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов на муниципальном уровне в части создания условий для организации и проведения ЕГЭ | весь период | Департамент образования ; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.8 | Совещание со специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования администраций районов города Нижнего Новгорода по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | февраль, апрель 2014 в оперативном порядке по мере необходимости | Департамент образования |
| 1.9 | Проведение рабочих совещаний по вопросам создания условий, организации и проведения ЕГЭ | весь период | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.10 | Участие в репетиционных ИНТЕРНЕТ-ЕГЭ, проводимых ФЦТ, ФИПИ и др. | весь период | Образовательные учреждения |
| 1.11 | Участие в репетиционных ЕГЭ, проводимых на базе Нижегородского государственного технического университета и Нижегородского филиала ГОУ ВПО Высшая школа экономики | февраль – март 2014 | Образовательные учреждения |
| 1.12 | Участие в проведении тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ по английскому языку (с устной частью) и информатике в компьютерной форе | октябрь 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 1.13 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | не позднее чем за 2 недели до даты экзамена | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 1.14 | Получение экзаменационных материалов в РЦОИ и доставка их для проведения ЕГЭ | апрель, май-июнь 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.15 | Организация выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы | до 15.05.2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.16 | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | Департамент образования, Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.17 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 1.18 | Работа с ОУ выпускники которых показали по результатам ЕГЭ низкий уровень подготовки | октябрь 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |
| 2.1 | Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных при формировании и использовании данных муниципальной части региональной информационной системы ЕГЭ (далее РИС), получении и хранении экзаменационных материалов ЕГЭ |  | Администрации районов города Нижнего Новгорода (Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода); Образовательные учреждения |
| 2.2 | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС | по графику РЦОИ | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.3 | Формирование муниципальной части РИС | по графику РЦОИ | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4 | Сбор информации муниципальной части РИС и отправка в РЦОИ | декабрь 2013 - март 2014 | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.1 | - база данных об общеобразовательных учреждениях | до 15 января 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.2 | - база данных выпускников ОО текущего года; - база данных учащихся профессиональных ОО, выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ в основные сроки; - база данных участников ЕГЭ в дополнительные сроки (при необходимости, из числа выпускников текущего года, не сдавших ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам) | до 15 января 2014 до 3 марта 2014 до 5 июля | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.3 | - списки учителей - кандидатов в состав экспертов ЕГЭ | декабрь 2013 до 1 марта 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.4 | - о количестве выпускников с глубоким нарушением зрения, заявивших о сдаче ЕГЭ в 2014 году | декабрь 2013 февраль 2014 | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.5 | - база данных "эксперты" | март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 2.4.6 | - база данных ППЭ по обязательным предметам (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных ППЭ по предметам по выбору (количество и места размещения ППЭ); - база данных резервных ППЭ | до 15 января до 15 января до 15 января | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.7 | - база данных руководителей ППЭ по обязательным предметам; - база данных руководителей ППЭ по предметам по выбору; - база данных руководителей резервных ППЭ | до 15 января до 15 января до 15 января | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.4.8 | - база данных помощников руководителей ППЭ | март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.4.9 | - база данных организаторов аудиторий в ППЭ | март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.10 | - база данных дежурных по этажам в ППЭ | март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.11 | - об уполномоченных представителях ГЭК | февраль 2014 | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 2.4.12 | - о распределении участников ЕГЭ по ППЭ | март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.4.13 | - о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.5 | Направление в РЦОИ сведений о количестве участников ЕГЭ | ноябрь 2013 март 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6 | Сбор и отправка в РЦОИ информации, необходимой для организационно-технологического обеспечения: | весь период | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.6.1 | - база данных учителей, выпускающих 11-12 классы, учителей-предметников НиСПО | декабрь 2013 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.6.2 | - база данных уполномоченных представителей ГЭК | февраль 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.3 | - распределение членов ГЭК по ППЭ | 1-я декада апреля | Департамент образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.4 | - база данных ответственных за проведение ЕГЭ в городе | декабрь 2013 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.5 | - база данных операторов РИС (муниципальная часть) | декабрь 2013 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.6 | - модель-схема доставки выпускников к ППЭ | апрель 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.7 | - банк данных участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | апрель 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.8 | - сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ | март 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 2.6.9 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в сроки, обозначенные для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации | март 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.6.10 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в резервные дни | май-июнь 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 2.6.11 | - сбор информации - об общественных наблюдателях - об экспертах предметных комиссий - о распределении работников ППЭ | май 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.12 | - об учителях, работающих в 11(12) классах | октябрь - ноябрь 2013 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.6.13 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС /РБД | декабрь 2013 март 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, образовательные учреждения |
| 2.7 | Рассылка результатов ЕГЭ образовательные учреждения, ознакомление выпускников прошлых лет с результатами ЕГЭ | согласно срокам получения результатов из РЦОИ | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 2.8 | Ознакомление выпускников текущего года с результатами ЕГЭ | согласно срокам получения результатов | Образовательные учреждения |
| 2.9 | Прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней со дня объявления результатов | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, образовательные учреждения |
| 2.10 | Распечатка и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | согласно срокам получения результатов | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, образовательные учреждения |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ |
| 4.1 | Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в региональных совещаниях, научно-методических конференциях | весь период | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 4.2 | Участие в обучающих семинарах: |  |  |
| 4.2.1 | - организаторов ЕГЭ; - ответственных за ЕГЭ; - руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях; - уполномоченных ГЭК; - операторов муниципальной части РИС | по графику РЦОИ | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 4.2.2 | - экспертов предметных комиссий: | по плану НИРО | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 4.3 | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ | до 15 апреля 2014 | Образовательные учреждения |
| 4.4 | Участие учителей-предметников в консультациях, проводимых НИРО | в течение учебного года | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода, Образовательные учреждения |
| 4.5 | Работа с общественными наблюдателями: - подготовка инструктивно-методических документов (памятки, подборка нормативных документов и т.п) обучение и проведение консультаций | апрель 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 4.6 | Разработка памяток, проведение консультаций и обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ - руководители и помощники руководителей ППЭ - организаторы в аудиториях - дежурные | апрель-май 2014 | Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ |
| 5.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации | весь период | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 52 | Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения при проведении ЕГЭ | весь период | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 5.3 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 5.4 | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ЕГЭ, о мерах ответственности за нарушения порядка) | весь период | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 5.5 | Размещение информации о порядке организации проведения ЕГЭ на Интернет-сайтах и стендах | весь период | Образовательные учреждения |
| 5.6 | Информирование участников ЕГЭ 2014 года, их родителей об организации и проведении экзаменов через систему классных часов, родительских собраний | весь период | Образовательные учреждения |
| 5.7 | Организация работы телефонных «горячих линий» и Интернет-линий по вопросам организации и проведения ЕГЭ | январь-июнь 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| 5.8 | взаимодействие с общественными наблюдателями: - информирование общественности - привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей - разработка памяток - проведение консультаций | апрель-май 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода |
| Контрольно-аналитическая деятельность |
| 6.1 | Контроль за созданием условий для проведения ЕГЭ | апрель-июнь 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 6.2 | Контроль сдачи ЕГЭ (мониторинг движения выпускников) | апрель-июнь 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 6.3 | Анализ результатов ЕГЭ | апрель-август 2014 | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Общественные наблюдатели |
| 6.4 | Подготовка отчетов о проведении ЕГЭ, | по запросам министерства образования Нижегородской области и РЦОИ | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 6.5 | Подготовка предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | в соответствии с запросом Министерства образования Нижегородской области | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; |
| 6.6 | Проведение совещаний, конференций по итогам проведения ЕГЭ | август-сентябрь | Департамент образования; Органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода; Образовательные учреждения |
| 6.7 | Работа с органами, осуществляющими управление в сфере образования администраций районов города, лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, образовательными учреждениями по фактам нарушений, выявленных в ходе проведения ЕГЭ | по мере выявления нарушений | Департамент образования |